## cronograma-del-proyec
Cronograma del proyecto
Requisitos
Name | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Priority
Reuniones con Responsables | Done | 2019-09-09 | 2019-09-20 | High
Especificaciones del Proyecto | Done | 2019-09-21 | 2019-09-30 | High
Construcción de Casos de Uso | Working on it | 2019-10-01 | 2019-10-06 | Medium
Diseño
Name | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Priority
Modelo de Base de Datos | Pending | 2019-10-07 | 2019-10-10 | High
Modelo de Arquitectura | Pending | 2019-10-07 | 2019-10-13 | High