## Timeline
Board - Cronograma del proyecto (Por Semanas)
sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | sep.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | oct.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019 | nov.-2019
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Reuniones con Responsables (09/sep./19 - 20/sep./19) | Reuniones con Responsables (09/sep./19 - 20/sep./19) | Reuniones con Responsables (09/sep./19 - 20/sep./19) | Reuniones con Responsables (09/sep./19 - 20/sep./19) | Reuniones con Responsables (09/sep./19 - 20/sep./19) | Reuniones con Responsables (09/sep./19 - 20/sep./19) | Reuniones con Responsables (09/sep./19 - 20/sep./19) | Reuniones con Responsables (09/sep./19 - 20/sep./19) | Reuniones con Responsables (09/sep./19 - 20/sep./19) | Reuniones con Responsables (09/sep./19 - 20/sep./19) | Reuniones con Responsables (09/sep./19 - 20/sep./19) | Reuniones con Responsables (09/sep./19 - 20/sep./19) | Especificaciones del Proyecto (21/sep./19 - 30/sep./19) | Especificaciones del Proyecto (21/sep./19 - 30/sep./19) | Especificaciones del Proyecto (21/sep./19 - 30/sep./19) | Especificaciones del Proyecto (21/sep./19 - 30/sep./19) | Especificaciones del Proyecto (21/sep./19 - 30/sep./19) | Especificaciones del Proyecto (21/sep./19 - 30/sep./19) | Especificaciones del Proyecto (21/sep./19 - 30/sep./19) | Especificaciones del Proyecto (21/sep./19 - 30/sep./19) | Especificaciones del Proyecto (21/sep./19 - 30/sep./19) | Especificaciones del Proyecto (21/sep./19 - 30/sep./19) | Construcción de Casos de Uso (01/oct./19 - 06/oct./19) | Construcción de Casos de Uso (01/oct./19 - 06/oct./19) | Construcción de Casos de Uso (01/oct./19 - 06/oct./19) | Construcción de Casos de Uso (01/oct./19 - 06/oct./19) | Construcción de Casos de Uso (01/oct./19 - 06/oct./19) | Construcción de Casos de Uso (01/oct./19 - 06/oct./19) | Modelo de Base de Datos (07/oct./19 - 10/oct./19) | Modelo de Base de Datos (07/oct./19 - 10/oct./19) | Modelo de Base de Datos (07/oct./19 - 10/oct./19) | Modelo de Base de Datos (07/oct./19 - 10/oct./19)
[28 empty] | Modelo de Arquitectura (07/oct./19 - 13/oct./19) | Modelo de Arquitectura (07/oct./19 - 13/oct./19) | Modelo de Arquitectura (07/oct./19 - 13/oct./19) | Modelo de Arquitectura (07/oct./19 - 13/oct./19) | Modelo de Arquitectura (07/oct./19 - 13/oct./19) | Modelo de Arquitectura (07/oct./19 - 13/oct./19) | Modelo de Arquitectura (07/oct./19 - 13/oct./19)